## Slide 1
PRD2018-15组
需求工程项目计划
组员：黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪
ISO9000

## Slide 2
版本历史
版本 | 作者 | 协助者 | 起止日期 | 备注
0.1.0 | 黄叶轩 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/9/28-2018/9/30 | 起草
0.1.1 | 陈俊仁 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/10-2018/10/11 | 增加了Git的具体操作
0.2.0 | 吕迪 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/12-2018/10/14 | 修改项目干系人，详细了开发人员联系方式。
0.2.1 | 黄叶轩 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/17-2018/10/18 | 修改了预算，还有格式问题
0.2.2 | 陈俊仁 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/20-2018/10/21 | 删除了预算、薪资等内容
0.2.3 | 陈俊仁 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/26-2018/10/28 | 修改了一些细节上的错误
0.2.4 | 吕迪 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/31-2018/10/31 | 根据APP的要求对文档进行了补充。对工资等进行调整。
0.2.5 | 陈苏民 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/31-2018/10/31 | 完善了沟通计划
0.2.6 | 黄叶轩 | 黄叶轩，陈俊仁，陈苏民，徐双铅，吕迪 | 2018/10/31-2018/10/31 | 对每个部分都进行了细化完善

## Slide 3
1.引言
2.项目概述
3.实施计划
4.支持条件
5.人力资源管理计划
6.沟通管理计划
目录
7.风险管理计划
8.配置系统管理
9.成本管理计划
10.采购管理计划
11.参考文献及分工

## Slide 4
1.引言

## Slide 5
引言
编写目的
为了使本项目（软件工程系列课程教学辅助网站与APP端）有计划地开发，我们编写这份项目开发计划，为项目负责人提供一个框架，使之能合理地估算软件项目开发所需的资源 、经费和开发进度，并控制软件项目开发过程按此计划进行。在做计划时，必须就需要的人力、项目持续时间及成本作出估算，而且使自己与指导教师更清楚地了解项目如何开展。

## Slide 6
引言
业务需求
使软件工程系列课程体系下的教师能够把最新，最前沿的关于项目管理和需求工程的信息传播给学生；为了学生能够利用网络得到老师帮助；为了师生之间，同学之间能够充分交流，沟通心得。这个软件工程系列课程教学辅助网站将提供这么一个平台。为教师和同学以及对软件工程感兴趣的同学服务，也为项目管理，需求工程，统一建模等软件工程系列课程的教学方法提供试验基地。同时本网站也有APP形式，可以在手机上进行查看。

## Slide 7
引言
软件系统名称
软件工程系列课程教学辅助网站
任务提出者
姓名 | 联系电话 | 邮箱 | 地址
杨枨 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 理四系主任办公室
侯宏仑 | 13071858629 | ubilabs@zucc.edu.cn | 理四501

## Slide 8
引言
姓名 | 角色 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 | GitHub账号
黄叶轩 | 组长 | 13588899102 | 31601246@stu.zucc.edu.cn | 弘毅2-210 | HuY2x4
陈俊仁 | 组员 | 17376503405 | 31601241@stu.zucc.edu.cn | 弘毅2-209 | Acat-Adog
陈苏民 | 组员 | 19967308296 | 31602227@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-124 | Atlasumin
徐双铅 | 组员 | 18094711647 | 31601221@stu.zucc.edu.cn | 弘毅2-206 | zucc2000
吕迪 | 组员 | 17306413358 | 31504051@stu.zucc.edu.cn | 求真1-125 | lvdilvdi
开发团队

## Slide 9
引言
项目用户
用户群分类 | 用户角色 | 用户描述
客户 | 项目发起人 | 项目的发起方
直接用户 | 教师 | 软件需求分析课程授课教师
 | 学生 | 选择软件需求分析课程的学生
 | 管理员 | 负责网站后台维护，主内、内容审核以及身份认证的工作人员
 | 游客 | 未注册的网站浏览者
间接用户 | 学校网站安全管理部门 | 学校负责监督各网站的正常使用与信息安全部门。

## Slide 10
引言
业务目标
制作一款开放共享互助的交流型社区类型的软件工程系列课程教学辅助网站与APP，吸引潜在的对软件工程系列课程感兴趣的同学一起加入学习过程。并由学生、老师共同自主自发地提供资源的长期持续更新与扩充，以提供充足的学习资源支持。无论是教师还是学生都能参与到技术心得信息的开放性交流中去，网站尽力营造一种积极向上的学习氛围，以及可能聘请相关联的课程教师进行权威的答疑帮助，让用户真正能融入到这个平台，丰富其社交经历，在技术层次更好地学习他人，展示自我。

## Slide 11
2.项目概述

## Slide 12
2.项目概述
项目基本信息
软件工程系列课程教学辅助网站是一个针对软件工程系列课程而建立的开放性交流平台，部署在浙江大学城市学院内网中或发布在各大手机应用市场，使对软件工程系列课程感兴趣的同学于老师都能够参与其中。目前，浙江大学城市学院没有类似于BBS的网站，就学习而言，课上的时间有限，同时，多人讨论学习比个人的学习效率要好很多，针对这些，我们希望这个网站能成为学生学习、讨论、探索的平台。让学生于老师都能够参与进来，营造一种积极向上的学习氛围，由学生、老师共同自主自发地提供资源的长期持续更新与扩充，以提供充足的学习资源支持。最终达到更好的学习效果。

## Slide 13
里程碑 | 需提交文件 | 负责人
M0 | 项目可行性报告 | 黄叶轩
M1 | 项目章程、项目总体计划、 需求工程计划-初步 | 黄叶轩
M2 | 质量保证计划 | 陈俊仁
M3 | 需求工程计划-成稿+评审 | 陈苏民
M4 | 软件需求规格说明书 | 徐双铅
M5 | 软件需求变更文档、 系统设计与实现计划 | 吕迪
M6 | 软件概要设计说明 | 徐双铅
M7 | 测试计划、安装部署计划 培训计划、系统维护计划 | 陈苏民
M8 | 项目总结报告 | 吕迪
2.项目概述
工作内容

## Slide 14
2.项目概述
开发人员
姓名 | 角色 | 联系电话 | 邮箱 | 技术情况
黄叶轩 | 项目经理 | 13588899102 | 31601246@stu.zucc.edu.cn | Project,JAVA
陈苏民 | 组员 | 13071869207 | 31602227@stu.zucc.edu.cn | ProcessOn,JAVA
陈俊仁 | 配置管理员 | 17376503405 | 31601241@stu.zucc.edu.cn | GIT,JAVA
吕迪 | 会议记录员 | 17306413358 | 31504251@stu.zucc.edu.cn | AxureRP
徐双铅 | 组员 | 18094711647 | 31601221@stu.zucc.edu.cn | WEB,java

## Slide 15
2.项目概述
用户
1.软件工程系列课程教师
2.学习软件工程系列课程的学生
3.没选这些课，但是感兴趣的游客
4.网站管理员
5.外校的软件工程大佬和老师
主要是针对有一定兴趣会去使用该网站的人

## Slide 16
2.项目概述
非移交的产品
非移交的产品
文档编写说明
置管理说明
项目可行性报告
项目章程、总体项目计划
需求开发计划
质量保证计划
概要设计说明
测试计划
系统维护计划
系统设计计划
编码与系统实现计划
工程部署计划
项目总结报告

## Slide 17
2.项目概述
验收标准
完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目各种必要性文档编写
合理安排各成员的工作
听取指导老师以及各种用户的意见和建议
总结归纳，完成各个阶段的文档编写。

## Slide 18
3.实施计划

## Slide 19
3.实施计划
工作任务的分解与人员分工--获取需求
获取需求 | 负责人 | 参与人
编写项目视图与范围 | 吕迪 | 黄叶轩、陈俊仁、陈苏民、徐双铅、吕迪
用户群分类 |  | 
选择产品代表 |  | 
确定使用实例 |  | 
召开应用程序开发联系会议 |  | 
需求访谈 |  | 
分析用户工作流程 |  | 
确定质量属性 |  | 
检查问题报告 |  | 
需求重用 |  | 

## Slide 20
3.实施计划
需求分析 | 负责人 | 参与人
绘制关联图 | 陈苏民 | 黄叶轩、陈俊仁、陈苏民、徐双铅、吕迪
创建开发原型 |  | 
分析可行性 |  | 
确定需求优先级 |  | 
为需求建立模型 |  | 
编写数据字典 |  | 
应用质量功能调配 |  | 
工作任务的分解与人员分工—需求分析

## Slide 21
3.实施计划
需求规格说明 | 负责人 | 参与人
采用软件需求规格说明模板 | 徐双铅 | 黄叶轩、陈俊仁、陈苏民、徐双铅、吕迪
指明需求来源 |  | 
为每一项需求注上标号 |  | 
记录业务规范 |  | 
创建需求跟踪能力矩阵 |  | 
工作任务的分解与人员分工—需求规格说明

## Slide 22
3.实施计划
需求规格审核 | 负责人 | 参与人
编写测试用例 | 吕迪 | 黄叶轩、陈俊仁、陈苏民、徐双铅、吕迪
编写用户手册 |  | 
确定合格的标准 |  | 
审查需求文档 |  | 
工作任务的分解与人员分工—需求规格审核

## Slide 23
3.实施计划
接口人员
姓名 | 联系方式 |  | 接口联系人
 | 联系方式 | 地址 | 
杨枨 | yangc@zucc.edu.cn | 理4系主任办公室 | 徐双铅
侯宏仑 | ubilabs@zucc.edu.cn | 理4-501 | 徐双铅

## Slide 24
3.实施计划
*详细见附件
甘特图

## Slide 25
3.实施计划
关键问题
风险介绍 | 风险类型 | 应对优先级 | 应对措施 | 影响等级 | 可能性等级 | 风险标识
成员因故请假 | 参与者 | 高 | 提前改变任务的分配，他人顶上 | 高 | 高 | R1
项目成员技术不平均 | 技术 | 中 | 水平高的组员带着水平低的学 | 低 | 中 | R2
Git远端仓库崩溃 | TBD | 高 | 及时发现，用本地版本去创建新的远端仓库 | 高 | 低 | R3
与干系人联系邮件发送内容、格式错误 | 任务 | 高 | 提前Deadline发邮件，抄送组员，即使发现错误并修正 | 中 | 中 | R4
项目文件结构不符合要求 | 任务 | 高 | 配置管理员修改文件结构 | 中 | 低 | R5
对接下来的计划和任务定义不够充分明确 | 任务 | 高 | 找任务发布者（老师）明确任务，并制定一周的计划，每个组员都要有事可做 | 高 | 显著 | R6

## Slide 26
3.实施计划
关键技术
风险介绍 | 风险类型 | 应对优先级 | 应对措施 | 影响等级 | 可能性等级 | 风险标识
组内信息回复的实时性 | 参与者 | 中 | 在发布重要通知后，组员必须发送相关内容以确认收到 | 中 | 中等 | R7
教学辅助网站开发经验不足 | 参与者 | 中 | 去找标杆 | 中 | 中等 | R8
团队成员能力方向不一致 | 参与者 | 中 | 在布置任务前了解组员的能力方向大小，并合理的相对应的分配任务 | 中 | 中等 | R9
团队遭受挫折，信心下滑 | 参与者 | 高 | 及时分析问题所在，迅速改正调整，并组织团建 | 高 | 显著 | R10
相关工具未到位 | 工具 | 低 | 找有经验的人帮忙部署完成并教会相关负责人 | 低 | 低 | R11

## Slide 27
3.实施计划
关键技术
风险介绍 | 风险类型 | 应对优先级 | 应对措施 | 影响等级 | 可能性等级 | 风险标识
对方法、工具和技术掌握不够 | 技术 | 高 | 每个人熟悉一种工具（ ①黄叶轩：project的熟悉与教学；②陈苏民： 熟悉需求管理工具与教学；③徐双铅： 熟悉Axure rp ；④吕迪： 熟悉UML建模工具与教学；⑤陈俊仁： git） | 高 | 显著 | R12
界面原型不被用户认可 | 参与者 | 高 | 采用快速的手工画图，让用户确认并签字或录音 | 高 | 高 | R13

## Slide 28
3.实施计划
关键技术
风险介绍 | 风险类型 | 应对优先级 | 应对措施 | 影响等级 | 可能性等级 | 风险标识
电脑硬件不稳定造成文档丢失 | 技术 | 高 | 巧用GITHUB，qq,百度网盘等工具 | 中 | 低 | R14
组员考评不公平造成内部矛盾 | 参与者 | 中 | 加强共同，完善考评制度，以项目经理为中心 | 低 | 高 | R15
用户对界面原型有了天马行空的全新的提议 | 参与者 | 高 | 加强与技术人员的同步沟通，确认工作量与可行性 | 高 | 低 | R16

## Slide 29
4.支持条件

## Slide 30
4.支持条件
  计算机系统支持
Win 7/8/10 操作系统电脑 （已配置）
Eclipce J2EE 开发环境 （已配置）
Office Tools 系列软件 （已配置）
MySQL 数据库软件 （已配置）
HBuild 前端开发软件 （已配置）
GitHub Kraken 配置管理软件 （已配置）
Axure RP 界面原型软件（已配置）
  外界提提供条件
运行环境：
在校园内网环境内运行的服务器 x1（16核cpu，32G内存，4T硬盘）预计使用2年
千兆光纤宽带
人均一台计算机

## Slide 31
4.支持条件
  需由用户承担的工作
用户需要与开发人员有多次需求访谈
用户需在短时间内正确的回答开发人员起初的问题
在发生变更的时候，即时通知开发人员
用户需积极配合开发人员的工作，并且保持联系

## Slide 32
引言
参考资料
[1] 张海藩,牟永敏.软件工程导论（第六版）
[2] GB+T-8567-2006.国标《计算机软件文档编制规范》
[3] GB/T19000—2008/ISO9000.国标《质量管理体系 基础和术语》
[4] 项目管理知识体系指南（PMBOK 指南)/项目管理协会
[5] IT项目管理（原书第8版） [Software Project Management Fifth Edition]